## Todo 5 devs
Dev | Role | Priorite | Tache | Detail | Livrable | Estimation | Dependances | Statut
Mertina | Smart Contract Solidity | Haute | Initialiser Hardhat | Installer hardhat, toolbox, ethers, openzeppelin et creer la structure contracts/test/scripts. | Config Hardhat + dossiers contracts, test, scripts | 0.5 jour | Aucune | A faire
Mertina | Smart Contract Solidity | Haute | Creer le contrat ERC-721 | Contrat NFT Marketplace base sur ERC721URIStorage, Ownable et ReentrancyGuard. | contracts/NFTMarketplace.sol | 1 jour | Hardhat pret | A faire
Mertina | Smart Contract Solidity | Haute | Implementer mint NFT | Fonction mint avec tokenURI, emission evenement NFTMinted. | Fonction mintNFT() | 0.5 jour | Contrat ERC-721 | A faire
Mertina | Smart Contract Solidity | Haute | Implementer listing ETH | Fonction listItem(tokenId, price) avec require prix > 0 et verification proprietaire. | Fonction listItem() | 0.75 jour | Mint NFT | A faire
Mertina | Smart Contract Solidity | Haute | Implementer achat NFT | Fonction buyItem payable, pattern CEI, transfert ETH au vendeur, transfert NFT a acheteur. | Fonction buyItem() | 1 jour | Listing ETH | A faire
Mertina | Smart Contract Solidity | Moyenne | Ajouter NatSpec et events | Documenter les fonctions avec /// @notice, @param, @return et ajouter events pour le front. | Contrat documente NatSpec | 0.5 jour | Fonctions principales | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Haute | Installer ethers | Ajouter ethers au projet et creer un dossier src/blockchain pour ABI, adresse et helpers. | Dependance ethers + helpers | 0.5 jour | Package existant | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Haute | Connecter MetaMask | Remplacer la page wallet statique par une vraie connexion via window.ethereum.request. | Connexion wallet fonctionnelle | 0.75 jour | ethers installe | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Haute | Verifier reseau Sepolia | Detecter chainId Sepolia et proposer switch/add network si necessaire. | Controle reseau Sepolia | 0.5 jour | Connexion wallet | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Haute | Creer service contrat | Creer getContract(), provider, signer, lecture des listings et appels transactionnels. | src/blockchain/marketplace.js | 1 jour | ABI + adresse apres deploy | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Haute | Brancher achat NFT | Relier les boutons Buy/Place Bid a buyItem avec value en ETH. | Achat depuis le front | 0.75 jour | Contrat buyItem + service contrat | A faire
Rotsy | Front Blockchain / MetaMask | Moyenne | Gestion erreurs transactions | Afficher erreurs utilisateur: wallet refuse, fonds insuffisants, mauvais reseau, transaction echouee. | Messages erreurs lisibles | 0.5 jour | Actions blockchain | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Haute | Creer page Mint | Formulaire nom, description, image/tokenURI, bouton Mint NFT. | Page /mint | 1 jour | Service contrat | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Haute | Creer page Listing | Interface pour selectionner un NFT possede et definir un prix ETH. | Page /sell ou modal listing | 1 jour | Mint + lecture ownership | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Haute | Remplacer donnees statiques | Faire afficher les NFTs/listings depuis le contrat au lieu de src/seed/data.jsx. | Galerie connectee on-chain | 1 jour | Service lecture listings | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Moyenne | Afficher etat wallet | Dans Header, afficher adresse courte, reseau, bouton disconnect ou reconnect. | Header connecte | 0.5 jour | Connexion MetaMask | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Moyenne | Ajouter loaders et feedback | Etat loading pendant lecture contrat, attente transaction, confirmation succes. | UX transaction propre | 0.5 jour | Actions blockchain | A faire
Tsiky-Aro | Front UI / Pages Marketplace | Basse | Nettoyer navigation | Remplacer menus fictifs par liens reels: Home, Mint, Sell, My NFTs. | Navigation coherente | 0.5 jour | Routes creees | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Haute | Tests mint | Tester mint, tokenURI, ownerOf, event NFTMinted. | Tests unitaires mint | 0.5 jour | Contrat mint | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Haute | Tests listing | Tester prix invalide, non proprietaire, listing valide, event ItemListed. | Tests unitaires listing | 0.75 jour | Contrat listItem | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Haute | Tests achat | Tester paiement exact, transfert NFT, transfert ETH vendeur, listing supprime. | Tests unitaires buyItem | 1 jour | Contrat buyItem | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Haute | Script deploy Sepolia | Creer scripts/deploy.js avec variables .env, verifier compilation et deploy. | Script de deploiement | 0.75 jour | Contrat stable | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Haute | Deployer sur Sepolia | Deployer contrat, recuperer adresse, verifier sur sepolia.etherscan.io si possible. | Adresse contrat Sepolia | 0.5 jour | Script deploy + wallet testnet | A faire
Mino | Tests / Securite / Deploiement | Moyenne | Audit securite rapide | Verifier require messages, CEI, reentrancy, approvals, cas limites prix/listing. | Checklist securite | 0.5 jour | Contrat final | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Haute | Reecrire README | Description projet, stack, installation, variables env, commandes, adresse Sepolia. | README complet | 1 jour | Contrat deploye + front final | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Haute | Ajouter captures ecran | Captures DApp, MetaMask, transaction, Etherscan/Sepolia. | Dossier screenshots | 0.5 jour | Front fonctionnel | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Haute | Preparer demo 3 minutes | Scenario: connecter wallet, mint, lister, acheter avec autre compte, montrer Etherscan. | Script demo + video/presentation | 0.75 jour | App fonctionnelle | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Moyenne | Deploiement front | Configurer build Vite et publier sur GitHub Pages si possible. | URL front publique | 0.75 jour | Front stable | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Moyenne | Verifier coherence finale | Tester parcours complet et aligner README, adresse contrat, captures et demo. | Checklist rendu final | 0.5 jour | Tous les devs | A faire
Kanto | Documentation / Demo / Integration | Basse | Nettoyage projet | Supprimer brouillons inutiles si non necessaires, corriger textes, uniformiser noms. | Projet propre avant rendu | 0.5 jour | Validation equipe | A faire

## Resume
Dev | Responsabilite principale | Nombre de taches
Dev 1 | Contrat Solidity NFT Marketplace | 6
Dev 2 | Connexion blockchain et transactions front | 6
Dev 3 | Pages et UX marketplace | 6
Dev 4 | Tests, securite et deploiement Sepolia | 6
Dev 5 | README, captures, demo et integration finale | 6